## Project Planner
Project WEB
[5 empty] | Period Highlight: Jours |  |  |  | Damien |  |  |  |  | Jean |  |  | Damien et Jean
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Faire la page d'inscription/connexion | 0 | 6 | 1 | 5 | 100%
Créer la Base De Données | 0 | 0 | 1 | 5 | 100%
Faire la page pour les messages | 6 | 10 | 6 | 10 | 100%
Bouton "déconnexion" | 16 | 2 | 16 | 2 | 100%
Pouvoir ajouter un message | 0 | 0 | 6 | 12 | 100%
Mettre le nom d'utilisateur sur les messages | 18 | 7 | 18 | 7 | 100%
Mettre la date sur les messages | 0 | 0 | 18 | 7 | 100%
Ajouter les likes sur les messages | 25 | 13 | 0 | 13 | 0%